“云上田园”——河南云农场项目商业计划书

一、项目概述

项目名称：云上田园 · 河南云农场

项目定位：面向北上广深等一线城市消费者，提供“远程认养+24小时慢直播+农产品直送”的沉浸式云种植服务。

核心模式：在河南租赁土地，划分为10-20㎡的标准认养模块，用户通过小程序认养、指定作物、远程观看生长过程；同时农场自营地种植常规作物，通过直播电商直接销售。

愿景：让每个城市家庭都有一块“看得见的安心农田”。

二、市场分析

2.1 痛点

城市人群（尤其有孩家庭）渴望吃到无农药、可追溯的放心农产品，但没地、没时间自己种。

现有的CSA（社区支持农业）农场大多仅提供配送，缺乏参与感和趣味性。

短视频/直播用户已习惯观看“云吸猫”“云旅游”，但“云种田”内容较少且不成体系。

2.2 目标用户

核心用户：北上广深25-45岁，年收入30万以上，关注食品安全、自然教育的白领/宝妈。

次核心用户：企业福利采购、学校自然教育合作方、高端社区团购团长。

2.3 市场规模

北上广深常住人口约8000万，按1%家庭有意愿尝试，潜在家庭数80万。假设首年渗透率0.1%，即可获得800个认养用户，年费500元/户 → 40万元认养收入；叠加自营农产品直播电商，首年营收可达80-120万元。

三、产品与服务设计

3.1 认养模块（核心产品）

模块类型	面积	年费（元）	包含服务

基础版	10㎡	499	种1种作物，保底收获10斤，包邮2次，共享摄像头轮播

进阶版	15㎡	799	种2种作物，保底20斤，包邮3次，专属可遥控摄像头

亲子版	10㎡	699	含自然教育课（线上3节）+ 实体种植工具包 + 孩子名字立牌

作物选择：优先高价值、耐储运品种（红薯、胡萝卜、土豆、南瓜、草莓、小番茄、香椿、大蒜）。叶子菜仅限秋季种植或加工为干货。

互动功能：用户可通过小程序发送“浇水”“施肥”“除草”指令（农场管理员执行）；每月生成生长报告（照片+生长日记）。

3.2 自营地直播售卖（辅助产品）

剩余未认养的20-30亩地，种植热门作物（水果玉米、贝贝南瓜、蜜薯等）。

每天抖音/视频号直播4-6小时，展示采收、打包过程，挂小黄车直接售卖。

用户可下单“普通装”（9.9元包邮尝鲜）或“年卡套餐”（999元/年，每月送1箱时令农产品）。

3.3 技术支撑

硬件：每块认养田安装海康威视太阳能4G摄像头（支持水平旋转、变焦），成本约600元/个；自营地每5亩设一个固定摄像头。

软件：微信小程序实现地块选择、支付、观看直播、发送指令、查看报告。初期可购买SaaS模板（如“认养农业”系统，年费约5000元）。

直播设备：大疆手机云台+无线麦克风，成本2000元。

四、商业模式与盈利预测

4.1 收入来源

来源	第一年预估	第二年预估

认养年费（200个基础版+50个进阶版+50个亲子版）	200×499+50×799+50×699≈17.3万	500用户 → 约40万

自营直播电商（场均GMV 2000元，年播200场）	40万	80万

企业团建/礼品定制（20家企业，每家5000元）	10万	20万

额外增值服务（加寄生长报告纸质版、特殊种子等）	2万	5万

合计	约69.3万	约145万

4.2 成本结构（第一年）

项目	金额（万元）	说明

土地租金	2	河南包地50亩，每亩年租金400元

种苗、肥料、水电	3	含有机肥、防虫网等

人工（1名农技员+1名直播运营）	12	各5000元/月，共12个月

摄像头及网络设备	3	30个摄像头×600元=1.8万，网络及立杆1.2万

小程序开发/租用	1	租用SaaS系统

包装及快递费	8	按40万农产品销售额，20%物流成本估算

营销推广（短视频投流、社群）	5	初期主要靠内容自然流量

其他（保险、杂费）	2	农业保险、工具等

总成本	36万

第一年净利润：69.3 - 36 = 33.3万元（ROI约92%）。

第二年随用户规模扩大，净利率可提升至35%以上。

五、运营与推广计划

5.1 冷启动阶段（第1-3个月）

内容造势：在河南搭建样板田，拍摄“帮你种菜的第1天”系列短视频（抖音/小红书），突出“你的专属农田”概念。

种子用户招募：进入北上广深的高端小区群、宝妈群、有机生活群，免费送出50个“半平米体验季”（包邮一次收获，用户需授权我们使用其观看视频片段）。

直播预热：每天定时直播“今天为北京张女士的番茄浇水”，并喊话“想拥有同款吗？点小风车认领”。

5.2 增长阶段（第4-12个月）

裂变机制：老用户每推荐一位新认养用户，双方各得50元优惠券或加赠一箱农产品。

企业合作：联系企业行政部，推出“员工云农场”——企业包一块田（比如5000元/年），员工可远程观看，成熟后分送给员工。

节点营销：植树节推出“种一棵家庭树”；儿童节推出“送给孩子一座农场”；中秋节推出“月饼食材溯源计划”（认养花生、芝麻）。

5.3 自营直播常态化

每周固定栏目：“周四挖红薯大赛”“周六摘草莓直播”。

直播中插播认养服务：“这块田就是王先生家的，他刚刚通过手机给萝卜浇了水，大家想不想也当农场主？”

六、团队配置

角色	人数	职责	建议人选来源

项目负责人（你）	1	整体统筹、融资、商务合作	创始人

农技场长	1	种植规划、病虫害防治、工人管理	河南当地有5年以上经验的老农

直播运营	1	拍摄、剪辑、直播、粉丝互动	有农产品直播经验的年轻人

客服/助理	1	处理订单、用户群维护、发货	可兼职或实习生

兼职农民	2-3人	日常种地、采收	按日结算

七、风险与对策

风险	概率	应对措施

作物绝收（极端天气/病害）	中	①购买农业保险；②每个用户预留10%“安全田”（种抗逆性强的作物）作为保底；③合同明确风险共担条款，绝收后退还部分费用或补偿等价其他产品。

用户新鲜感下降，第二年续费率低	中	①增加互动玩法（如用户可投票决定下一季种什么）；②推出“土地流转”功能，用户可把地块转赠给朋友；③每年更新种植主题（2026番茄大战、2027红薯大冒险）。

物流成本过高，吃掉利润	中	①只种耐储运品种；②将部分产品加工为干货（豆角干、萝卜干）或酱料；③与极兔/中通签订大客户协议，降低首重价格。

直播流量获取困难	中	①初期不做付费投流，靠“认养用户的故事”引发自然传播；②与三农领域KOL置换（给KOL一块免费田，换取视频露出）；③多平台分发（视频号、快手、小红书）。

土地合规性	低	签订正规土地流转合同，确保可以安装简易监控立杆，不建永久建筑。

八、实施路线图（前6个月）

时间	关键任务

第1个月	在河南选定合作地块（建议周口、驻马店等农业县），签约10亩；购买种子、简单工具；搭建1个示范模块（带摄像头）。

第2个月	注册公司、开通微信小程序（认养功能）；拍摄第一批短视频素材；招募30个种子用户免费体验。

第3个月	正式开启认养预售（目标100个付费用户）；同步启动自营地直播（每天2小时试播）。

第4个月	完成第一批认养地块的作物种植（春夏种番茄、黄瓜）；用户开始观看生长过程；直播间挂小黄车卖自营产品。

第5个月	第一批收获寄出，收集用户反馈；根据反馈调整套餐；启动企业团购推广。

第6个月	复盘半年数据，决定是否扩地到50亩；引入农业保险；筹备秋季作物（红薯、胡萝卜）。

九、融资需求（如需对外融资）

启动资金需求：30万元

用途：土地租金、设备、首批人工、小程序、营销

拟出让股份：10%（即估值300万元）

资金进入后预计18个月回本，第三年营收可突破300万元。

附件建议：当你拿着这份计划书去谈投资或申请政府农业补贴时，可补充：

河南当地的土地流转意向协议（复印件）

北上广深同类竞品分析表（如“认养一头牛”与你的差异化）

一个小范围的用户调研问卷结果（比如在北京宝妈群中问“愿意为远程种菜付多少钱”）。